## Feuille1
Système de critique
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe « critique »	-	1J
B	Style tiles « critique »	-	1J
C	Conception liaison base de données – Table critique	-	1J
D	Ajout de la fonctionnalité like de critique	H	1J
E	Ajout de la fonctionnalité notation de critique	H	1J
F	Ajout sur la vue « séries »	A, B	1J
G	Création du modèle Critique	C	1J
H	Liaison au contrôleur Séries	G	1J

Système like de critique
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de j’aime/j’aime pas	-	1J
B	Styles tiles de j’aime/j’aime pas	-	1J
C	Conception liaison base de données – j’aime/j’aime pas	-	1J
D	Réalisation du front de « j’aime/j’aime pas »	A, B	1J
E	Réalisation du back de « j’aime/j’aime pas »	A, B, C	1J

Système notation de critique
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de « notation »	-	1J
B	Styles tiles de « notation »	-	1J
C	Conception liaison base de données – Notation	-	1J
D	Réalisation du front de notation	A, B	1J
E	Réalisation du back de notation	A, B, C	1J