## Feuille1
Projet général
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Voir le détail des séries et ses épisodes	B
B	Inscription sur le site	-
C	Rechercher	A
D	Ajouter des séries	C, K
E	Voir le détail d’un épisode	A
F	Critique de série	A
G	Marquage des séries déjà vue	A
H	Favoris	A
I	Wall	H, F
J	Gestion de compte	B
K	Droit des modérateurs	J
L	Modification des séries	K
M	Droit des administrateur	J
O	Forum	K,M