## Feuille1
Ajouter des séries
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de la page « AjoutSéries »	-	1J
B	Style tiles de la page « AjoutSéries »	-	1J
C	Conception liaison base de données – Table « AjoutSéries »	-	1J
D	Conception liaison au contrôleur « AjoutSéries »	A	1j
E	Réalisation du front de « AjoutSéries »	A, B	1J
F	Réalisation du modèle « AjoutSéries »	C	1J
G	Réalisation du contrôleur AjoutSéries	F, D	1J