## Feuille1
Détail des séries et épisodes
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de la page Séries	-	1J
B	Style tiles de la page Séries	-	1J
C	Conception liaison base de données – Table Séries	-	1J
D	Conception du contrôleur Séries	A, C	1J
E	Front de la page Séries	A, B	1J
F	Réalisation du modèle de la page Séries	C	1J
G	Réalisation du contrôleur de la page Séries	D, F	1J