## Feuille1
Droit des modérateurs
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de la page « Modération »	-	1J
B	Styles tiles de la page « Modération »	-	1J
C	Conception liaison base de données - « Modération »	-	1J
D	Conception du contrôleur Modération	A	1J
E	Réalisation du front de la page de modération	A, B	1J
F	Réalisation du modèle « Modération »	C	1J
G	Réalisation du contrôleur Modération	D, F	1J