## Feuille1
Projet général
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Voir le détail des séries et ses épisodes	-	1J
B	Inscription sur le site	-	1J
C	Rechercher	A	1J
D	Ajouter des séries	C, K	1J
E	Voir le détail d’un épisode	A	1J
F	Critique de série	B, A	1J
G	Marquage des séries déjà vue	B, A	1J
H	Favoris	B, A	1J
I	Wall	H, F	1J
J	Gestion de compte	B	1J
K	Droit des modérateurs	-	1J
L	Modification des séries	A, B, K	1J
M	Droit des administrateur	K	1J
O	Forum	B, K, M	1J