## Feuille1
Gestion de compte
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de la page « Gestion de compte »	-	1J
B	Styles tiles de la page « Gestion de compte »	-	1J
C	Conception de la liaison à la base de données sur les tables – Utilisateur/Modérateur(administrateur)	-	1J
D	Conception du contrôleur GestionDeCompte	A	1J
E	Réalisation du front de la page « Gestion de compte »	A, B	1J
F	Réalisation de la liaison aux modèles Utilisateur, Modérateur(administrateur)	C	1J
G	Réalisation du contrôleur GestionDeCompte	D, F	1J