## Feuille1
Modification des séries
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de « Editer »	-	1J
B	Styles tiles de « Editer »	-	1J
C	Conception liaison base de données – Table Séries	-	1J
D	Réalisation du front de « Editer »	A, B	1J
E	Réalisation de la connexion au modèle Séries	C	1J
F	Ajout de la fonctionnalité au contrôleur Séries	A, E	1J