## Feuille1
Rechercher
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de la page « Rechercher »	-	1J
B	Style tiles de la page « Rechercher»	-	1J
C	Conception liaison base de données – Table « Séries »	-	1J
D	Conception du contrôleur Rechercher	A	1J
E	Front de la page « Rechercher »	A, B	1J
F	Réalisation de la connexion au modèle Séries	C	1J
G	Réalisation du contrôleur Rechercher	D, F	1J