## Feuille1
Série favorite
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de la page « Favoris »	-	1J
B	Styles tiles de la page « Favoris »	-	1J
C	Conception liaison base de données – Table « favoris »	-	1J
D	Conception du contrôleur Favoris	A	1J
E	Réalisation du front de la page « Favoris »	A, B	1J
F	Réalisation du modèle « Favoris »	C	1J
G	Réalisation du contrôleur Favoris	D, F	1J