## Feuille1
Voir le détail des épisodes
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de la page « Episode »	-	1J
B	Style tiles de la page « Episode »	-	1J
C	Conception liaison base de données – Table « Episode »	-	1J
D	Conception du contrôleur Episode	A	1J
E	Front de la page « Episode »	A, B	1J
F	Réalisation du modèle « Episode »	C	1J
G	Réalisation du contrôleur Episode	D, F	1J