## Feuille1
Wall
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe du wall	-	1J
B	Styles tiles du wall	-	1J
C	Conception de la liaison base de données du wall	-	1J
D	Conception du contrôleur Wall	A	1J
E	Réalisation du front Wall	A, B	1J
F	Création du modèle pour le Wall	C	1J
G	Création du contrôleur pour le Wall	F, D	1J