## Feuille1
Projet général
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Voir le détail des séries et ses épisodes	-
B	Inscription sur le site	-
C	Rechercher	A
D	Ajouter des séries	C, K
E	Voir le détail d’un épisode	A
F	Critique de série	B, A
G	Marquage des séries déjà vue	B, A
H	Favoris	B, A
I	Wall	H, F
J	Gestion de compte	B
K	Droit des modérateurs	-
L	Modification des séries	A, B, K
M	Droit des administrateur	K
O	Forum	B, K, M