## Feuille1
Inscription sur le site
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de la page « Inscription »	-
B	Styles tiles de la page « inscription »	-
C	Conception liaison à la base de données – Table « Utilisateur »	-
D	Conception du contrôleur Inscription	A
E	Réalisation du front de la page d’inscription	A, B
F	Réalisation du modèle « Utilisateur »	C
G	Réalisation du contrôleur Inscription	D, F