## Feuille1
Voir le détail des épisodes
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe de la page « Episode »	-
B	Style tiles de la page « Episode »	-
C	Conception liaison base de données – Table « Episode »	-
D	Conception du contrôleur Episode	A
E	Front de la page « Episode »	A, B
F	Réalisation du modèle « Episode »	C
G	Réalisation du contrôleur Episode	D, F