## Feuille1
Wall
Lettre de la tâche	Nom de la tâche	Tâche précédente	Durée de la tâche
A	Wireframe du wall	-
B	Styles tiles du wall	-
C	Conception de la liaison base de données du wall	-
D	Conception du contrôleur Wall	A
E	Réalisation du front Wall	A, B
F	Création du modèle pour le Wall	C
G	Création du contrôleur pour le Wall	F, D